## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PROGRAMA PARA CONTROL DE PELIGROS ASOCIADOS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS MMC - MMP 201X
| ACTIVIDAD | DIRIGIDO A | ENTREGABLE | RESPONSABLE | OBSERVACIONES | 201x
[6 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
FASE I. PLANEACIÓN | Presentación del programa a la Gerencia | Gerencia / Coordinación SST | Presentación Power Point del ejercicio de intervención | Especialista en ergonomía Aplicando SSyT
| Evaluación de criterios de éxito | Gerencia / Coordinación SST | Herramienta Evaluación de Criterios de Éxito diligenciada | Especialista en ergonomía Aplicando SSyT
| Elaboración del cronograma de actividades | Gerencia / Coordinación SST | Cronograma | Especialista en ergonomía Aplicando SSyT
| Definición de indicadores del programa | Gerencia / Coordinación SST | Herramienta Diagnóstico Rápido Inicial diligenciada | Especialista en ergonomía Aplicando SSyT / Cooridnador SST
FASE II. DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA, DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS | Diagnóstico Inicial de la problemática por MMC | Trabajadores en tareas críticas |  | Especialista en ergonomía Aplicando SSyT
| Evaluación Profunda de la problemática por MMC | Trabajadores, supervisores, directores de tarea de mayor criticidad conforme al Diagnóstico Rápido Inicial | Herramienta de Evaluación Profunda diligenciada | Especialista en ergonomía Aplicando SSyT
| Definición de estrategias de intervención – Plan de trabajo | Tarea de mayor criticidad conforme al Diagnóstico Rápido Inicial | Plan de trabajo avalado por director del proceso donde se ejecuta la tarea de mayor criticidad Informe final Aplicando SST | Director de proceso donde se desempeña la tarea de mayor criticidad / Especialista en ergonomía Aplicando SSyT
| Acompañamiento en implementación de estrategias | Coordinador SST y , supervisores y directores de proceso donde se desempeña la tarea de mayor criticidad conforme al Diagnóstico Rápido Inicial | Conceptos técnicos según la pertinencia y alcance | Asesor especializado
FASE III. SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS | Seguimiento a implementación de estrategias | Trabajadores, supervisores y directores de proceso donde se desempeña la tarea de mayor criticidad conforme al Diagnóstico Rápido Inicial | Actualización Herramienta Diagnóstico Rápido Inicial diligenciada | Coordinador SST / Asesor especializado
| Consolidación y evaluación de indicadores de gestión | Gerencia |  | Coordinador SST / Asesor especializado
FASE IV. CONSOLIDACIÓN DE ESTRATEGIAS | Seguimiento a intervención de problemáticas y mejoramiento de estrategias | Tarea de mayor criticidad conforme al Diagnóstico Rápido Inicial | Informe de gestión | Coordinador SST / Asesor especializado
| Mejoramiento de las estrategias de intervención | Otras tareas críticas definidas en Diagnóstico Rápido Inicial | Herramienta de Evaluación Profunda diligenciada y plan de trabajo | Contratante ARL Positiva
| Definición de estrategias como política empresarial | Directores de procesos | Manual corporativo de requerimientos ergonómicos para diseño de procesos y adquisición de equipos e instalaciones | Gerente / Coordinador SST / Asesor especializado